
克什克腾旗2022年高素质农牧民培育

工作实施方案

根据赤峰市农牧局 财政局《关于印发<赤峰市2022年高素质农牧民培育实施方案>的通知》（赤农牧科发〔2022〕24号）要求，结合克旗高素质农牧民培育情况和农牧民培训需求摸底调研情况，制定本实施方案。

一、工作思路

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，铸牢中华民族共同体意识，围绕“保供固安全、振兴畅循环”，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，聚焦乡村振兴和现代农牧业发展的人才需求，以促进现代农业高质量发展为导向，以满足农牧民理念知识技能需求为核心，以提升培育质量效能为关键，加大农牧民教育培训力度，加快培育一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农牧民，为推动赤峰市乡村振兴和农业农村现代化提供坚实有力的人才和智力保障。

二、目标任务

2022年克旗计划培育192人，其中技能服务型100人、专业生产型92人。

三、实施内容

（一）调查摸底工作

克旗全旗总人口24.4万人，其中农牧业人口18.24万人,农村劳动力人口12.4万人，占农业人口的65.8%，其中，35周岁以下占14%，35－55周岁占40%，55周岁以上占46%；小学及以下文化占38.1％，初中文化占37.4％，高中及以上文化占24.5％。

克旗天然草牧场2557.18万亩，耕地156.7万亩其中水浇地34.3万亩，坡耕地122.4万亩。2021年全旗作物播种面积150万亩，粮豆总播种面积109万亩，其中小麦播种面积25万亩，玉米播种面积30万亩，马铃薯播种面积14.6万亩，杂粮豆播种面积39.4万亩；经济作物播种面积21万亩，其中草药8万亩，冷凉型蔬菜8万亩；农田种草20万亩，其中青储玉米15万亩。全旗家畜饲养量240.7万头只，其中牛40.7万头、羊200万只，计划年出栏肉牛20万头，肉羊130万只。主导和特色优势产业有：肉牛、肉羊、食用菌、中草药。

克旗共发展各类农牧民专业合作社666家，其中种植类合作社109家，养殖类合作社231家，种养结合类合作社265家，农机、旅游类合作社61家；国家级示范社3家、自治区级示范社6家、市级示范社57家、旗级示范社62家。现有录入名录库家庭农牧场4368家，其中从事肉牛养殖221家、肉羊养殖267家、肉牛和肉羊养殖2656家，种植业1224家；自治区级示范农牧场4家、市级示范农牧场53家，旗级家庭农牧场144家。

为全面了解高素质农牧民培育实际培训需求，精准开展高素质农牧民培育工作，加快构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农牧民队伍，克旗农牧局组织力量对全旗各类高素质农牧民培训需求进行了调研。

（二）确定培育主体

2022年高素质农牧民培育工作由克旗农牧局组织实施，克旗农牧技术推广中心承担具体培育工作，包括开展摸底调查、培训组织、跟踪服务等培育全部工作。用好高等院校、职业院校等教育资源开展面向农牧民的学历教育，培养高层次技术技能人才。引导农牧业科研机构、农技推广机构为高素质农牧民提供技术培训和跟踪服务。鼓励农牧业龙头企业、家庭农牧场、农牧民合作社、农牧民专业技术协会和农村牧区实用人才培训基地发挥自身优势，承担实习实训任务，提供专项技术培训服务。

（三）选准培育对象

围绕以开展生产管理服务和技能培训为重点，按照《高素质农民培训规范》精准遴选培育对象。对培育对象进行调查摸底，摸清参训农牧民的数量和需求，建立培训对象库。并在培训对象库中筛选192人确定为2022年培训对象。高素质农民培训对象为年满16周岁，正在从事或有意愿从事农业生产、经营和服务的务农农民和返乡入乡创新创业者、乡村治理及社会事业服务等人员，以经营管理型、专业生产型和技能服务型等三个类型为目标导向开展培育。此前参训过的学员可以在本年度继续参加不同类型、不同层级或知识更新类培育。

（四）规范培训管理

1、模块化培训。按照《高素质农民培育规范》要求开展培训，培训班建立模块化课程体系，分为综合素养课、专业技能课、能力拓展课三类。综合素养课包括思想政治、农业通识、“三农”政策、涉农法规、文化素养等课程；专业技能课包括农业生产技术、绿色发展、农产品营销、农业经营管理、乡村治理、社会化服务等课程；能力拓展课由培育机构根据培育对象和培育目标自行设计。综合素养课、专业技能课、能力拓展课三类课程所占课时比例由培育机构自行设计。

2、制定开班计划。培育机构制定开班计划，包括课程、学时、形式、师资、教材、基地等内容，明确教学组织、学员管理、实习实训、考核评价等要求。开班计划报克旗农牧局批准后公开发布，参训学员可自愿报名或通过基层遴选推荐。培育机构应按照开班计划实施培育，更改开班计划需经原审批部门核准。原则上每班不超过100人，以实习实训为主的培育每班不超过50人。

3、培训形式。培训班主要通过课堂教学、现场教学、线上学习相结合的形式进行。课堂教学以团队建设、集中授课、典型介绍、案例教学、项目路演、讨论交流等形式开展。现场教学要组织学员到实习实践场所或合作实训基地（农民田间学校）现场观摩、实地体验、动手操作、现场交流、模拟教学、孵化指导。线上学习以网络直播、课件学习、线上辅导为主要形式开展。鼓励培育机构创新教学方法，改进培育形式，提高教学效果。

4、开展跟踪服务。克旗农牧局和培育机构积极开展跟踪学员的产业发展情况，主动提供技术指导、政策推介、交流平台、在线服务等培育课程内容相关的实践指导服务。开展高素质农民精准识别，帮助获取农业产业、金融等政策支持。支持参训农民组织建立学习与发展平台，促进农民合作交流、协同发展。搭建技能大赛、创新创业大赛、创业路演等交流平台，鼓励争优，倡导学优，引领高素质农民培育体系高质量发展。

5、信息档案管理。一是培育信息要及时入库。培育机构在培训班首次考核前将学员基础信息100%入库，并及时更新相关培育和考核信息。克旗农牧局负责维护本级培育对象、机构、基地和师资数据库，在首次使用培育机构、基地和师资时将相关信息入库，并对各数据库实施动态管理。二是培育学员档案。培育机构建立培育学员档案，档案中应包括培育方案、学员信息、培育记录、考核结果、证书颁发和其他相关培育信息。三是统计监测。利用农民教育培训信息管理系统开展高素质农牧民培训信息统计和发展情况监测，实行培训过程和效果第三方监测评价。

（五）优化培训模式

充分尊重农牧民意愿和特点，结合实际情况，合理选择集中、分时段、交替式开展培育，选好教师、用好实训基地，强化技能训练、训后指导和跟踪服务。

一是实行“行政主管部门第一课”制度。将铸牢中华民族共同体意识纳入到高素质农牧民培育“行政主管部门第一节课”。

二是强化精准培训。根据培育对象和培训方向的需要，科学制定差异化的培训计划，推行“订单式”“菜单式”培训模式，优选授课教师和精品教材，采用课堂教学、实习实践、线上培训、跟踪辅导等形式，切实提高培训精准度。

三是强化实操演练。依托各类资源和市场主体，强化培训基地建设与管理，坚持“库中选、用后评、动态管”的原则，维护和用好实训基地、创业孵化基地和农牧民田间学校等各类培训基地，培养用好农牧民讲师，提高实践实操比重，提升培训质量，增强培育能力。

四是强化在线学习。充分利用全国农业科教云平台（中国农技推广APP和云上智农APP）等在线学习平台，开展线上线下融合教学和考核，鼓励农牧民自主学习。

五是统筹优质培训资源。用好区域内优质教育培训资源，提倡学优学先，也可以开展跨地域学习交流。

（六）提升培训质量

一是加强师资队伍建设。充分利用2021年农牧科技“大培训、大比武”遴选出的精品课程及特聘师资，熟悉现代农牧业技术、能深入田间地头解决生产经营难题的技术能手和经营管理导师作为培训师资，打造一支由农技推广骨干以及“田秀才”“土专家”组成的名师队伍。

二是加强培训（实训）基地建设。大力推动区域内优质教育培训资源共建共享，继续遴选一批示范带动能力强的实训实践基地，把技术培训与生产周期紧密结合起来，促进学以致用、教学相长。

三是规范教材使用和管理。选用部省级培训教材，同时结合当地农业主导产业，开发针对性强、质量高的培训教材，丰富教材和课程资源，不断充实完善教材库。

四是及时考核评价和颁证。培训机构通过过程性评价、结果性考核和实践技能考评相结合方式，综合评价学员学习成果，对合格者颁发培训证书。培训证书反映培训班次、培训时间、培训内容、学时数等培训信息。

四、工作进度

按照赤峰市农牧局的工作部署，克旗2022年高素质农牧民培育工作分三个阶段进行。

第一阶段：项目启动阶段（2022年8月19日-9月10日）

工作内容主要包括：制定实施方案、落实培训机构和实训基地、做好培训宣传发动、开展摸底调查和培训需求调研、充实完善对象库、遴选培育对象、制定培育计划、完善师资库、预选任课教师、健全教学管理制度、细化培育措施、订购培训教材等，为开展好高素质农牧民培育工作打下坚实基础。

第二阶段：项目实施阶段（2022年9月10日-12月1日）

工作内容主要包括：落实培训计划，以团队建设、集中授课、典型介绍、案例教学、项目路演、讨论交流等形式开展课堂教学，以实验实习、观摩学习、技能实训、岗位实践、跟踪服务等形式开展实践教学。课堂教学应确保优质教学资源进课堂，确保授课教师专业领域与授课主题相符，鼓励采取参与式教学方式。

第三阶段：项目总结阶段（2022年12月）

工作内容主要包括：项目总结、绩效考评等。

五、资金使用

克旗2022年高素质农牧民培育工作中央补助资金68万元，资金使用严格遵守中央财政项目资金有关规定，严禁以现金或实物形式直接分发给农牧民个人。补助资金用于高素质农牧民培育培训全过程，包括需求调研、农牧民课堂培训及实训、参观交流、培训教材、聘请教师、信息化培训、跟踪服务和项目管理等相关支出。

1、需求调研：主要用于对培育对象和实训基地调研所发生的交通费、资料费和实训基地挂牌管理等相关费用。

2、农牧民课堂培训及实训：主要用于购买和编印培训资料、学员和教师及工作人员食宿和交通、场地租赁、实训基地物化补助、实训材料、其他费用（包括新冠肺炎防控、人身意外伤害保险等）等费用。

3、参观交流：主要用于项目管理人员、教师和学员的参观交流、培训所发生的食宿、交通、其他费用（包括新冠肺炎防控、人身意外伤害保险等）等费用。

4、培训教材：主要用于购买和编印学员培训教材、教师教学参考教材等费用。

5、聘请教师：主要用于聘请教师的讲课、交通等费用。

6、信息化培训：主要用于线上培训相关支出。

7、跟踪服务：开展跟踪服务的交通、资料编印等费用。

8、项目管理：主要用于证书编印、档案制作、宣传信息等。

六、保障措施

（一）提高政治站位，深化思想认识。

认真研究谋划，贯彻落实《中国共产党农村工作条例》，加强党对农牧民教育培训工作的全面指导。把农牧民教育培训纳入地方“三农三牧”工作和乡村振兴重要议程，积极探索农牧民扶持政策，引导土地流转、产业扶持、人才奖励激励、金融保险、技术服务等政策向高素质农牧民倾斜。将农牧民教育培训与党史学习教育有机结合，统筹推进、系统部署，把党史学习教育、政策文件宣讲、绿色发展理念、农产品质量安全、信息技术手段运用等内容融入进培训、进课堂，教育引导农牧民“听党话、感党恩、跟党走”。

（二）强化监督检查，合理使用资金。
加强对培育全过程监管，加强工作指导，严格审核开班计划和培训对象，定期督导培训进度，随机抽查培训班情况。加大资金监管力度，严格遵守中央财政项目资金有关规定。

（三）严格绩效考评，加强信息化管理。

利用全国农民教育培训信息管理系统，开展培训在线监管和评价。对培训机构、培训教师和培训基地采取动态管理，以培育对象满意度为核心指标，对培育工作进行全面绩效考评。对标粮食安全党政同责考核中的农牧民教育培训指标任务，采取切实措施提高参训农牧民满意度，满意度低于4.2分将被移出农民教育培训信息管理系统。开展参训农牧民培训信息统计和发展情况监测，实现参训农牧民基本信息100%入库，培育全程可检测可追溯。

（四）加大宣传力度，推广培育成果。

系统总结高素质农牧民培育工作好经验好做法，特别要注重发挥高素质农牧民在巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴中的示范带动作用，树立发展标杆。遴选推介优秀学员、优秀教师、优秀工作者，评选精品课程、优质教材和受欢迎培训机构，树立宣传先进典型，充分利用各类媒体平台广泛宣传推广，在全社会营造关心支持高素质农牧民发展的良好氛围。

2

