附件2：

克什克腾旗2022年中央财政支持农牧民

合作社发展项目实施方案

根据《赤峰市2022年中央财政支持农牧民合作社项目实施方案》精神，为做好2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施工作，结合我旗实际,制定本方案。请苏木乡镇政府认真做好此项工作，确保项目有效落实的同时提高资金使用效益。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的重大决策部署，以提高农牧业综合生产能力、保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农牧业增效和农牧民增收，推进现代农牧业发展为目标，围绕加快推动新型农牧业经营主体高质量发展，重点支持制度健全、管理规范、带动力强的农牧民合作社示范社，通过改善生产经营条件，加强基础设施建设，规范财务核算，应用先进技术，提高农牧民合作社生产经营能力、管理能力、市场竞争能力和服务带动能力，推动农牧民合作社提质增效，为全面推进乡村振兴、加快农牧业农村牧区现代化提供有力支撑。鼓励种植规模大、技术装备适宜、带动能力强的农牧民合作社、联合社积极承担大豆油料扩种任务，开展大豆玉米带状复合种植。

二、支持内容

一是改善生产条件，应用先进技术，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力。二是开展农畜产品初、深加工厂房建设，购置农畜产品初加工、整理、储存、运销设备；建设清选包装、冷藏保鲜、仓储烘干等设施, 减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。三是建设电子商务和物流服务站点，为农牧民提供物资采购、品牌注册、技术指导、产品销售等综合性服务，拓宽产品销售渠道，提高市场营销能力。四是鼓励合作社发展新产业新业态，由种养业向产加销一体化拓展。

合作社在进行项目建设时，涉及用地、环保审批的，要办理有关手续，符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等的，要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。

三、重点支持区域

对新型经营主体发展较好的苏木乡镇给予倾斜；对开展粮食和大豆油料作物种植、开展社会化服务的合作社给予倾斜。

四、支持对象、补助方式和标准

重点支持旗级以上农牧民合作社示范社及联合社，并支持多个农牧民合作社开展联合建设,避免设施闲置浪费。合作社注册时间需满2 年以上,农区合作社成员30户以上，牧区合作社成员10户以上。列入支持范围的农牧民合作社须纳入农业农村部“新农直报”系统。2019年-2021年已享受项目补助的合作社，原则上不再享受同类项目补助，从事粮食生产的农牧民合作社可适当放宽。

补助采取“先建设后补助”的方式，即合作社按照批复的项目建设内容实施，由旗农牧部门检查验收合格后，旗财政部门向项目承担主体拨付项目资金。

补助标准采取“双限”原则，适当支持。享受项目支持的合作社应配套项目资金，补助资金占比不超过项目总投资的50%，单个主体补助资金原则上不超过30万元，平均不超过14万元。以粮食生产为主的合作社为小农牧户提供农业生产社会化服务的，可不配套项目资金(种植粮食取得的净利润额需达到合作社总净利润额的50%以上且为小农户提供社会化服务面积达1000亩以上)。有条件的地方可安排地方财政资金适当叠加补助。

本次项目实施以前建设的设施、购置的设备不予补贴，已享受国家农机购置补贴的，不得用本项目补助资金购置同一农机具。

五、组织实施

（一）旗农牧局负责项目组织指导。一是制定的切实可行的项目实施方案，全面组织领导此项工作。二是对苏木乡镇推荐申请扶持的项目组织专家进行评审确认，结果通过网络、电视、报刊等形式统一向社会公示，公示时间为7个工作日，无异议后批复给苏木乡镇实施。三是项目实施过程中监管指导，开展中期检查，项目完成后对承担项目的主体全面验收并进行绩效评价。

（二）苏木乡镇农牧部门负责项目组织实施。一是结合旗里《实施方案》和当地实际，制定本苏木乡镇项目实施方案，细化实施内容、明确资金用途、申报程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等内容。二是通过社会公开的方式组织符合条件的合作社进行申报，并提交有关材料。农牧部门对申报项目的合作社进行遴选审核，组织专家进行实地考察、初审，初审结果通过乡镇微信公众号、微信群、村公示栏张榜公示，公示时间不少于3个工作日。公示后按照程序将初审合格的农牧民合作社名单报旗农牧局。苏木乡镇农牧部门对初审合格的农牧民合作社出具实地考察报告，填写支持农牧民合作社发展项目统计汇总表（附2），承担项目的农牧民合作社基本情况表（附3）。组织申报项目的合作社填写支持农牧民合作社发展项目申请表（附1），附合作社需提交的有关材料，装订成册，报送旗农牧局。申报截止日期为2022年8月10日。三是抓好项目落实，指导承担项目的合作社细化和完善项目实施内容，定期对项目实施情况进行跟踪检查，项目完成后对项目主体进行验收，验收合格后，及时拨付资金，并对本苏木乡镇项目实施整体情况进行总结。

申报支持农牧民合作社发展项目需要准备的材料（按顺序装订成册，一式三份）：2022年支持农牧民合作社发展项目申请表、合作社基本情况及经营情况简介、营业执照及组织机构代码证、工商税务无异常证明材料，合作社章程、相关制度、合作社入社成员名单（成员签字确认）、合作社成员或代表成员大会申报项目的决议（会议记录复印件，参会人员签字确认）、上年度资产负债表、盈余及盈余分配表、成员账户账本复印件、“新农直报”系统基本信息截图、项目涉及用地的审批手续证明、环保部门审批意见等及财政资金申报使用承诺责任书、项目建议书。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各苏木乡镇农牧部门要高度重视，成立项目实施领导小组，明确分管领导和具体负责部门，建立相关工作机制，制定细化项目实施方案，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促抓好项目落实。

（二）严格项目管理。苏木乡镇农牧部门要做好项目的具体实施工作，对合作社项目实施全程跟踪指导和监督检查，指导承担项目的合作社按照批复内容组织实施，将财政补助资金形成的资产量化到合作社成员，并通过“新农直报”系统及时将合作社获得财政补助资金情况报送到系统中，同时要根据资金管理规定使用资金，建立完善的财务管理制度。项目完成后要将项目建设内容、资金规模、资金使用范围等内容，向全体成员公开，接受成员监督，对财政资金形成的资产要明确归属和管护责任，对于违规挪用、套取、骗取补助资金的行为要坚决依法依规予以查处。

各苏木乡镇要探索建立支持合作社发展项目库，储备一批制度健全、管理规范、带动力强、为农牧民服务意识较强的合作社，从项目库中遴选和推荐承担项目的主体，并根据项目实施情况，对项目库进行定期更新，建立“有进有出”的管理制度。

（三）规范资金管理。苏木乡镇农牧部门要加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目完成验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。

（四）开展绩效评估。项目需在2022年10月20日前完成，项目完结后各苏木乡镇要对本苏木乡镇项目实施情况进行自查自评，对于检查验收过程中发现的问题，要及时整改，同时注重总结典型模式和成功经验。于2022年11月1日前将项目总结和自评报告，报送克什克腾旗农牧局。旗农牧局将对项目实施结果进行验收，同时将项目实施情况、任务完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效评价内容，全面评估、考核苏木乡镇项目执行落实成效。绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据。

附表：1.2022年支持农牧民合作社发展项目申请表

2.支持农牧民合作社发展项目统计汇总表

3.承担项目的农牧民合作社基本情况表

附1

2022年支持农牧民合作社发展项目申请表

| 申报合作社全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 法定代表人身份 |  | 注册号 |  |  |
| 注册成员数 |  | 实有成员数 |  |  |
| 注册登记部门 |  | 产品商标名称 |  |  |
| 注册登记时间 |  | 主要业务范围 |  |  |
| 成员出资总额(万元) |  | 主要服务内容 |  |  |
| 基地、产品 获得认证 |  | 带动建档立卡脱贫户 |  |  |
| 2021年底资产总额（万元） |  | 出资情况 | 出资人数 |  |
| 2021年经营服务总收入（万元） |  |  | 货币出资 金额（万元） |  |
| 2021年可分配盈余总额（万元） |  |  | 非货币出资金额（万元） |  |
| 2021年按交易量（额）比例返还盈余总额（万元） |  | 2021年出资分红总额 （万元） |  |  |
| 此次申报项目是否获得其他部门扶持 |  |  |  |  |
| 是否为以粮食生产为主且为小农牧 户提供农业生产社会化服务的合作社 |  |  |  |  |
| 申报项目建设内容： |  |  |  |  |
| 项目建设预算（详细）： |  |  |  |  |
| 项目建成后预计取得效益： |  |  |  |  |
| 年 月 日 旗县区意见（签章） |  |  |  |  |

附2

支持农牧民合作社发展项目统计汇总表

苏木乡镇：

单位：  个

| 苏木乡镇 | 国家级示范社 | 自治区级 示范社 | 盟市级示范社 | 旗级 示范社 | 非示范社 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附3

承担项目的农牧民合作社基本情况表

苏木乡镇：

单位：人、户、万元

| 序号 | 合作社名称 | 登记 日期 | 实有成员总数 | 主要 产业 | 年经营收入 | 带动非成员农牧户 | 带动建档立卡脱贫户 | 项目建设主要内容 | 最高示范社级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：实有成员数、带动非成员农牧户、年经营收入均为2021年底数据。